|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 项目名称 | | | 直属单位业务发展-2021北京中高考新增英语机考 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | | 北京教育考试院 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 徐加永 | | | | | 联系电话 | | | 82837301 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 分值（10分） | | 执行率（B/A) | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | | | 223.500 | 218.360 | | | 10 | | 97.7% | | 9.77 | |
| 其中:财政拨款 | | | | 223.500 | 218.360 | | | 10 | | 97.7% | | 9.77 | |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | | |  |  | | | — | |  | | — | |
| 年度目标 | 完成机考研究工作.  2、完成机考入闱命题.  3、完成机考阅卷工作。 | | | | | | | 完成初中学考及高考英语听说机考研究、入闱命题和阅卷工作。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | | 数量指标 | | 完成机考数据分析。  完成试题命制。 | | | 完成机考考后数据分析报告≥1篇;完成试题命制≥8套 | | 完成机考考后数据分析报告2篇;完成试题命制16套 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 研究成果验收通过。 | | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 进度指标 | | 按时结题。 | | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | | 223.500 | | 218.360 | 10 | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (30分) | | 效益指标 | | 初中、高中外语听说教学 | | | 明显促进 | | ≥95% | 15 | | 15 | |  | |
| 初中、高中阶段学生外语语言运用能力 | | | 明显提高 | | ≥95% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | | 服务对象 满意度指标 | | 确保改革平稳推进，保障考试招生工作的顺利实施，政府、学校及家长满意率 | | | ≥95% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 99.77 | |  | |