项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展---- 2022年北京市高中学业水平合格性考试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育考试院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马宏辉 |  |  |  |  | 联系电话 | 82837338 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 446.521715 | 446.521715 | 446.521715 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 446.521715 | 446.521715 | 446.521715 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.做好高中学考合格考考试宣传及组织工作，确保考试安全有序。 2.做好高中学考合格考试卷、答题卡及考务材料印制工作，确保字迹清晰无残缺。 3.做好高中学考合格考考试扫描及评卷工作，确保成绩真实可信。 4.做好高中学考合格考合格证书印制工作，确保成绩准确，印制规范。 5.按照疫情常态化要求做好各项工作，确保涉考人员身体健康。 |  |  |  |  |  | 在市教委大力支持和考试院各级领导的指导下，2022年北京市高中学业水平合格性考试顺利完成，实现各项目标要求。 1、考试宣传及组织实施工作，安全平稳有序。 2、圆满完成考试试卷、答题卡及考务材料印制工作，无失误。 3、圆满完成答题卡扫描及评卷工作，成绩真实无误。 4、完成高中学考合格考合格证书印制工作，成绩准确，印制规范。 5、在疫情防控常态化要求下，各项工作平稳完成，涉考人员身体健康。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 试卷、答题卡印制数 |  | 64.5万 |  | 81.1万 | 3 | 2.4 | 因疫情防控要求, 第二次合格考采取考生在就读学校考试方式进行，考点数量从正常编排111个增加到286个，使得试卷印制数量增加。印刷费支出超预算8.8894万元，从项目预算中“其它商品服务费”里支出。 |  |
|  |  |  | 答题卡扫描科次数 |  | 64.5万 |  | 60.2万 | 3 | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 集中评卷科次数 |  | 64.5万 |  | 60.2万 | 3 | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 合格证书印制数 |  | 6.5万 |  | 5.0万 | 3 | 2 | 因各学科考试通过率不同，全部科目均合格人数是按照最大数量学生数进行预估，使得与预期数有偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 试卷及答题卡印制 |  | 安全无误 |  | 安全无误 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 考试组织实施 |  | 安全平稳 |  | 安全平稳 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 考试评卷 |  | 公平公正 |  | 公平公正 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 合格证书印制 |  | 准确规范 |  | 准确规范 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 制定考试实施方案 |  | 2021年9月、2022年3月 |  | 如期完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 启动考试宣传工作 |  | 2021年10月、2022年4月 |  | 如期完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成注册报考、考场安排等工作 |  | 2021年11月、2022年5月 |  | 如期完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 试卷、答题卡及考务材料印制工作 |  | 2021年12月、2022年6月 |  | 如期完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 考试组织工作 |  | 2022年1月、7月 |  | 7月延期至9月 | 3 | 3 | 因疫情原因延期进行 |  |
|  |  |  | 扫描及评卷工作 |  | 2022年1月、7月 |  | 7月延期至9月 | 3 | 3 | 因疫情原因延期进行 |  |
|  |  |  | 合格证书印制工作 |  | 2022年5月、9月 |  | 9月延期至10月 | 3 | 3 | 因疫情原因延期进行 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 446.521715 |  | 446.521715 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30） | 社会效益 指标 | 高中学考改革 |  | 平稳推进 |  | 2022年学考合格考与等级考顺利衔接，提供了所有高考报名考生的合格考成绩，确保了等级考选科工作顺利完成。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 学考合格考管理 |  | 得以加强 |  | 2022年学考合格考强化社会考生管理，克服疫情影响，圆满完成全年二次考试组织实施，为涉疫考生及特殊考生措供更好服务。全市统一评卷工作顺利完成，智能评卷持续推进，考试管理得以加强。 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 考区、学校满意度 |  | ≥99% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |